**สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร**

**ปฏิทินการเสนอข้อเสนอการวิจัยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **ว/ด/ป** | **กิจกรรม** | **ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง** |
| 1 | วันอังคารที่ 27 พ.ค. 2557 | - เปิดรับข้อเสนอการวิจัยจากคณะและหน่วยงาน | สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย |
| 2 | วันอังคารที่ 27 พ.ค. 2557 | - แจ้งเรื่องการจัดทำแบบแสดงแผนความต้องการภาพรวม  งานวิจัยของหน่วยงานฯ (แบบ ว-6) | สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย |
| 3 | วันอังคารที่ 27 พ.ค. 2557 | - รับสมัครอนุกรรมการวิจัย | สวพ./หน่วยงาน |
| 4 | วันอังคารที่ 27 พ.ค. 2557 | - แจ้งเรื่องการเข้าร่วมโครงการการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยฯ | สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย |
| 5 | วันจันทร์ที่ 16 มิ.ย. 2557 | - วันสุดท้ายของการส่งเอกสารแนวคิดเชิงหลักการของแผนงาน/โครงการวิจัยเพื่อใช้สำหรับนำเสนอในกิจกรรม ที่ 3 ระยะที่ 2 | สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย |
| 6 | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | - วันสุดท้ายของการรับข้อเสนอการวิจัย | สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย |
| 7 | วันพฤหัสบดีที่ 31 ก.ค. 2557 | - วันสุดท้ายของการรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิ | สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย |
| 8 | วันศุกร์ที่ 15 ส.ค. 2557 | - รวบรวมข้อเสนอการวิจัยแยกตามสาขาวิชาการของมหาวิทยาลัย | สวพ. |
| 9 | วันเสาร์-อาทิตย์ที่ 13-14 ก.ย. 2557 | - ประชุมพิจารณาข้อเสนอการวิจัย | สวพ./ผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 10 | วันอังคารที่ 16 ก.ย. 2557 | - วันสุดท้ายของการส่งผลการประเมินข้อเสนอการวิจัย | สวพ./ผู้ทรงคุณวุฒิ |
| 11 | วันศุกร์ที่ 19 ก.ย. 2557 | - ส่งผลการพิจารณาข้อเสนอการวิจัยถึงนักวิจัยเพื่อปรับปรุงผ่านต้นสังกัด | สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย |
| 12 | วันศุกร์ที่ 26 ก.ย. 2557 | - วันสุดท้ายของการส่งข้อเสนอการวิจัยที่แก้ไขแล้ว | นักวิจัย |
| 13 | วันศุกร์ที่ 26 – วันอังคารที่ 30 ก.ย. 2557 | - ตรวจสอบข้อมูลการแก้ไขข้อเสนอการวิจัย | สวพ. |
| 14 | วันพุธที่ 1 – วันพุธที่ 8 ต.ค. 2557 | - นักวิจัยนำข้อมูลเข้าระบบ NRMS | นักวิจัย |
| 15 | วันพฤหัสบดีที่ 9 – วันศุกร์ที่ 10 ต.ค. 2557 | - การประชุมเพื่อแก้ไข/ปรับปรุงการนำข้อมูลเข้าระบบ NRMS สำหรับหน่วยงานที่ยังดำเนินการไม่สมบูรณ์ | สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย |
| 16 | วันที่ 1 – 15 ต.ค. 2557 | รวบรวมข้อมูล  - แบบแสดงแผนความต้องการภาพรวมงานวิจัยของหน่วยงานฯ (แบบ ว-6)  - แบบบัญชีรายชื่อข้อเสนอการวิจัยฯ (แบบ บช-3)  - ข้อเสนอการวิจัย แบบเสนอแผนงานวิจัย แบบ ว-1ช และแบบข้อเสนอ  โครงการวิจัย แบบ ว-1ด ส่ง วช. และ กนผ. | สวพ./ กนผ./ วช. |
| 17 | วันพุธที่ 15 ต.ค. 2557 | - ส่งข้อเสนอการวิจัย + แบบ ว-6 + แบบ บช-3 ถึง กนผ. และ วช. | สวพ./วช. |
| 18 | ก.พ. 2558 | - รับผลการพิจารณาการสนับสนุน/ไม่สนับสนุน จาก วช. | สวพ. |
| 19 | ก.ค. 2558 | - แจ้งเรื่องผลการประเมินข้อเสนอการวิจัยถึงมหาวิทยาลัย/  คณะ/หน่วยงาน | สวพ. |
| 20 | ส.ค. 2558 | - มหาวิทยาลัยแจ้งผลการจัดสรรงบประมาณวิจัย ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2559 ถึงคณะ/หน่วยงาน | กนผ. |
| 21 | พ.ย. 2558 | - นักวิจัย/หน่วยงาน เตรียมจัดทำสัญญารับทุนอุดหนุนวิจัย และดำเนินโครงการ หลังจากนี้ ให้ดำเนินการตาม **ปฏิทินการทำสัญญาฯ การรายงานความก้าวหน้า การติดตามประเมินผลงานวิจัย ของสวพ.** | สวพ./หน่วยงาน/นักวิจัย |

**หมายเหตุ :** 1. กำหนดการต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

2. กลุ่มวิจัย โทรศัพท์ : 0 2665 3777 ต่อ 6094 , 6097 โทรสาร : 0 2282 0423

3. ผู้ประสานงานโครงการ : นางสาวอินท์ธีมา หิรัญอัครวงศ์ หัวหน้ากลุ่มวิจัย โทรศัพท์มือถือ : 08 1925 9980

นางสาวพัชรนันท์ ยังวรวิเชียร เจ้าหน้าที่วิจัย โทรศัพท์มือถือ : 08 0997 1150